ÉTUDE TECHNIQUE

Faisabilité de l'agent éducatif — Togo

Analyse par brique technique, charge de travail et verdict de faisabilité

Document complémentaire au Cahier des charges v2

Candidature : 30 septembre 2026 · Durée du programme : 2 mois minimum

Version 1.0

# Sommaire

Sommaire	2

1. Objet de l'étude	3

2. Méthodologie d'évaluation	3

3. Analyse de faisabilité par brique technique	3

4. Architecture technique détaillée	4

4.1 Vue d'ensemble	4

4.2 Esquisse des points d'entrée de l'API	4

4.3 Exécution de code encadrée	4

5. Faisabilité temporelle (8 semaines)	4

6. Faisabilité financière	5

7. Faisabilité organisationnelle et compétences	5

7.1 Compétences déjà maîtrisées	5

7.2 Compétences à renforcer pendant le projet	5

8. Matrice des risques techniques	6

9. Plan de tests et de validation	6

10. Verdict de faisabilité global	6

Annexe — Glossaire technique	7

# 1. Objet de l'étude

Cette étude évalue la faisabilité technique, temporelle, financière et organisationnelle du projet d'agent éducatif décrit dans le Cahier des charges v2. Elle a pour but de sécuriser les choix d'architecture avant le début du développement et d'identifier, brique par brique, ce qui relève de l'acquis, de l'effort raisonnable ou du risque réel.

# 2. Méthodologie d'évaluation

Chaque brique technique est évaluée selon quatre critères : sa maturité actuelle dans le projet (déjà opérationnelle, à construire, ou expérimentale), la complexité d'implémentation restante, les dépendances externes qu'elle introduit, et un verdict synthétique de faisabilité dans le temps imparti.

| Niveau de verdict | Signification |
| --- | --- |
| Acquis | Fonctionne déjà ou repose sur une brique déjà opérationnelle, effort d'intégration limité |
| Faisable | Effort de développement raisonnable avec les compétences et outils déjà maîtrisés |
| Faisable avec vigilance | Réalisable mais avec un risque identifié à surveiller activement |
| Risqué | Dépend d'un facteur externe ou d'une compétence non encore maîtrisée ; prévoir un plan B |

# 3. Analyse de faisabilité par brique technique

| Brique | État actuel | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Pipeline RAG | Architecture déjà opérationnelle (LangChain, ChromaDB/FAISS, embeddings HuggingFace) | Acquis |
| Modèle de traduction Éwé/Kabiyè | Modèle déjà fonctionnel dans tg_nlp_toolkit | Acquis |
| Agent orchestrateur (function calling) | À construire ; repose sur des primitives standard (Groq function calling ou LangGraph) | Faisable |
| API applicative | À construire ; architecture classique (FastAPI ou équivalent) | Faisable |
| Génération de documents PDF/Docx | À construire ; bibliothèques matures disponibles | Faisable |
| Génération de figures via scripts Python | À construire ; nécessite une exécution de code encadrée (sandbox) | Faisable avec vigilance |
| Génération de QCM/quiz à partir des sources | À construire ; qualité dépendante du prompt et du corpus indexé | Faisable avec vigilance |
| Interface web à trois volets (Sources/Chat/Atelier) | À construire ; complexité d'assemblage de plusieurs vues synchronisées | Faisable avec vigilance |
| Carnet de progression (couche gamification) | À construire ; simple sur le plan technique, sensible sur le plan du design | Faisable |
| Recherche web (outil complémentaire) | À intégrer via une API tierce dédiée aux agents | Faisable |
| Mode dégradé / cache en connectivité instable | À construire ; complexité de synchronisation en cas de reconnexion | Faisable avec vigilance |
| Canal WhatsApp (extension) | Nécessite un compte API tierce (Twilio ou équivalent) et un temps de validation | Risqué dans le calendrier du hackathon |
| Synthèse et reconnaissance vocale en langue locale (extension) | Aucun modèle éprouvé identifié à ce stade pour les langues togolaises | Risqué |

# 4. Architecture technique détaillée

## 4.1 Vue d'ensemble

L'architecture retenue est strictement API-first. Le service applicatif expose l'ensemble des capacités de l'agent ; l'interface web à trois volets en est le client de référence, et tout autre client (canal tiers, extension future) s'y connecte de la même manière, sans logique dupliquée.

## 4.2 Esquisse des points d'entrée de l'API

| Endpoint (indicatif) | Fonction |
| --- | --- |
| POST /sources | Upload et indexation d'un document dans la base vectorielle |
| POST /chat | Envoi d'un message à l'agent, retour de la réponse et des outils appelés |
| POST /tools/summary | Génération d'un résumé à partir des sources indexées |
| POST /tools/quiz | Génération d'un QCM ou d'un quiz à partir du contenu étudié |
| POST /tools/chart | Génération d'une figure via un script Python encadré |
| POST /tools/export | Génération d'un document PDF ou Word à partir d'un contenu donné |
| POST /translate | Traduction d'un contenu vers une langue locale (Éwé, Kabiyè) |
| GET /journal | Historique des artefacts générés et des décisions de l'agent, pour le Carnet |

## 4.3 Exécution de code encadrée

La génération de figures via scripts Python générés par l'agent doit s'exécuter dans un environnement isolé (sandbox), avec un temps d'exécution limité et sans accès réseau, afin d'éviter tout risque de sécurité lors de l'exécution de code produit dynamiquement.

# 5. Faisabilité temporelle (8 semaines)

L'estimation ci-dessous suppose un développement en solo ; elle est donnée à titre indicatif et peut être compressée en cas de travail en équipe.

| Lot de travail | Effort estimé | Semaine cible |
| --- | --- | --- |
| Service API + agent orchestrateur de base | 8-10 jours | 1-2 |
| Reconnexion du pipeline RAG existant | 2-3 jours | 1-2 |
| Volets Sources et Chat (interface web) | 6-8 jours | 2-3 |
| Intégration tg_nlp_toolkit (traduction) | 3-4 jours | 3-4 |
| Volet Atelier : résumé, export PDF/Docx | 5-6 jours | 3-4 |
| Génération de QCM/quiz | 4-5 jours | 4-5 |
| Génération de figures (sandbox Python) | 4-5 jours | 5-6 |
| Carnet de progression | 3-4 jours | 5-6 |
| Recherche web + mode dégradé | 4-5 jours | 6-7 |
| Tests, identité de marque, design final | 5-6 jours | 7 |
| Scénario de démonstration et vidéo de secours | 2-3 jours | 8 |

Le total (environ 46 à 59 jours de travail effectif) est cohérent avec une durée de programme de 2 mois si le rythme de développement reste soutenu ; une marge de sécurité d'une semaine est intégrée dans le planning global du Cahier des charges v2.

# 6. Faisabilité financière

L'ensemble de la stack proposée peut fonctionner sur des paliers gratuits ou à très faible coût, ce qui est cohérent avec un déploiement en contexte togolais et avec la durée limitée d'un hackathon.

| Poste de coût | Estimation | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Inférence LLM (Groq) | Nul à faible | Palier gratuit généreux au stade du prototype |
| Hébergement de l'API et de l'interface web | Nul à faible | Solutions d'hébergement à palier gratuit suffisantes pour une démonstration |
| Base vectorielle | Nul | ChromaDB/FAISS auto-hébergés |
| API de recherche web | Nul à faible | Palier gratuit suffisant pour un usage de démonstration |
| Nom de domaine (optionnel) | Faible, ponctuel | Facultatif pour la durée du hackathon |
| Canal WhatsApp (si retenu en extension) | Variable | Dépend du fournisseur ; à chiffrer séparément si le choix est confirmé |

# 7. Faisabilité organisationnelle et compétences

## 7.1 Compétences déjà maîtrisées

- Conception de pipelines RAG (LangChain, ChromaDB/FAISS, embeddings).

- Développement NLP appliqué aux langues togolaises (traduction Éwé/Kabiyè).

- Développement Python général et modélisation de données.

## 7.2 Compétences à renforcer pendant le projet

- Conception d'API applicatives robustes et documentées (contrats d'endpoints, gestion des erreurs).

- Orchestration d'agents à appel d'outils (function calling, traçabilité des décisions).

- Exécution encadrée de code généré dynamiquement (sandboxing).

- Direction artistique d'une interface non générique (choix typographiques, palette, hiérarchie visuelle).

Ce dernier point est identifié comme le principal écart de compétence : la réussite du design distinctif visé dans le Cahier des charges v2 gagnera à être testée tôt, quitte à s'appuyer sur des ressources de direction artistique externes si besoin.

# 8. Matrice des risques techniques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Exécution de code Python généré par l'agent mal encadrée (sécurité) | Moyenne | Élevé | Sandbox strict, pas d'accès réseau, temps d'exécution limité |
| Qualité insuffisante des quiz/résumés générés automatiquement | Moyenne | Moyen | Prompts validés sur un jeu de test avant la démonstration |
| Synchronisation des trois volets de l'interface | Moyenne | Moyen | Développement incrémental, un volet à la fois, tests d'intégration réguliers |
| Extension WhatsApp non aboutie dans les temps | Élevée | Faible (car hors périmètre Must have) | Présentée comme feuille de route, non comme fonctionnalité livrée |
| Design perçu comme générique malgré l'intention | Moyenne | Moyen | Test de l'identité visuelle dès les premières semaines, retours croisés |
| Connectivité instable le jour de la démonstration | Moyenne | Élevé | Mode dégradé, scénario scripté, vidéo de secours |

# 9. Plan de tests et de validation

- Tests unitaires sur les outils appelés par l'agent (résumé, traduction, export, quiz, figure).

- Évaluation qualitative de l'agent sur un jeu de scénarios types (choix d'outil correct, cohérence de la réponse).

- Vérification manuelle de la qualité des traductions produites sur les scénarios de démonstration retenus.

- Test de charge léger sur l'API pour s'assurer d'un temps de réponse acceptable en conditions de démonstration.

- Test du mode dégradé en simulant une coupure réseau.

# 10. Verdict de faisabilité global

| Composant | Verdict |
| --- | --- |
| Cœur agentique + RAG + API | Go — s'appuie sur une base déjà opérationnelle |
| Traduction en langues locales | Go — modèle déjà fonctionnel, effort d'intégration limité |
| Génération de documents et de figures | Go avec vigilance — sécuriser l'exécution de code généré |
| Interface à trois volets et carnet de progression | Go avec vigilance — complexité d'assemblage à ne pas sous-estimer |
| Extensions (WhatsApp, voix) | À traiter comme feuille de route post-hackathon, non comme livrable du programme |

Le projet est jugé faisable dans le calendrier annoncé, à condition de respecter strictement la priorisation MoSCoW du Cahier des charges v2 et de traiter les extensions comme une feuille de route plutôt que comme des engagements de livraison.

# 11. Compléments de faisabilité

Cette section complète les sections 1 à 10, qui restent inchangées. Les estimations d'effort de la section 5 ne sont pas modifiées.

## 11.1 Risques complémentaires

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualité insuffisante des traductions Éwé/Kabiyè sur le vocabulaire scientifique et technique | Moyenne | Élevé | Relecture par un locuteur natif des supports de démonstration, glossaire validé, affichage côte à côte, mention de traduction automatique |
| Fuite de documents entre utilisateurs via une base vectorielle partagée | Faible à moyenne | Élevé | Collection par session ou par clé d'API, test d'isolation |
| Consignes parasites ou malveillantes contenues dans un document indexé | Moyenne | Moyen | Documents traités comme des données, outils à droits limités, journalisation des appels |
| Limites du palier gratuit du fournisseur d'inférence (débit, évolution des modèles) | Moyenne | Élevé | Second fournisseur configurable en repli, mise en cache, réponses pré-générées pour le parcours de démonstration |
| Documents scannés ou photographiés non indexables | Élevée | Moyen | OCR avant indexation, limites annoncées à l'utilisateur (manuscrit) |
| Réponses sans renvoi vérifiable aux sources | Moyenne | Moyen | Renvoi systématique aux passages, message explicite quand le corpus est insuffisant |

## 11.2 Option pour la génération de figures

Une alternative à l'exécution de scripts Python générés consiste à faire produire par l'agent une description structurée du graphique (type, données, axes, titres) au format JSON, rendue par des gabarits fixes. Cette option réduirait l'exposition au risque identifié pour la brique « Génération de figures via scripts Python » (section 3) et la surface à sécuriser (section 4.3). Elle est à arbitrer ; le sandbox décrit à la section 4.3 reste applicable si l'exécution de code est conservée.

## 11.3 Évolutions indicatives de l'API

- POST /chat renvoie, en plus de la réponse et des outils appelés, les passages sources utilisés.

- GET /journal est enrichi des résultats de quiz par notion, afin d'alimenter le Carnet de progression.

- Tous les endpoints sont rattachés à un identifiant de session ou à une clé d'API pour cloisonner les données.

- POST /sources déclenche une étape d'OCR lorsque le document ne contient pas de texte extractible.

## 11.4 Tests complémentaires

- Vérification que chaque renvoi affiché correspond à un passage réellement présent dans les sources indexées.

- Test d'isolation : un utilisateur ne retrouve aucun document d'un autre utilisateur.

- Relecture par un locuteur natif d'un échantillon de contenus traduits.

- Test d'indexation d'un document scanné et d'un document photographié.

- Test de bascule sur le fournisseur d'inférence de repli.

# Annexe — Glossaire technique

- Sandbox : environnement d'exécution isolé, sans accès réseau, utilisé pour exécuter du code généré dynamiquement en toute sécurité.

- Function calling : mécanisme par lequel un modèle de langue décide d'appeler un outil externe et exploite son résultat.

- API-first : approche où toutes les fonctionnalités sont d'abord exposées comme service, l'interface n'étant qu'un client parmi d'autres.